Основные результаты контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на исполнение мероприятий подпрограмм «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» и «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области» на 2016 год» ГП КО «Содействие занятости населения Кузбасса на 2014-2020 годы»

за 2016-2017 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия: п.1.5 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2018 г.

Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные на поддержку незанятого населения и реализацию мероприятий в сфере формирования занятости граждан в Кемеровской области в 2016-2017 годах.

Объекты контрольного мероприятия: департамент труда и занятости населения Кемеровской области, подведомственные ему территориальные Службы занятости населения;

Проверяемый период деятельности: 2016-2017 годы.

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное использование средств, направленных на выполнение мероприятий, формирующих рост занятости населения и стимулирующих создание условий для трудоустройства граждан Кемеровской области в 2016-2017 годах.

Согласно отчетности Департамента о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Государственной программы за 2016-2017 годы практически все показатели перевыполнены.

В 2016 году государственные услуги предоставлены 69 796 гражданам.

В 2017 году – 98 002 гражданам.

- Значения целевых показателей (индикаторов) по мероприятию «Активная политика занятости населения» не отражают степень достижения цели и решения задач государственной программы.

Так, одним из целевых показателей (индикаторов) является – удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в ЦЗН.

Однако, информация о трудоустройстве, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности, в большинстве случаев не имеет документального подтверждения.

Показатель «Численность граждан, получивших государственные услуги по профессиональной ориентации, психологической поддержке, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию» – не отражает эффективность предоставления данных видов государственных услуг.

Так, было выявлено, что не все граждане, приступившие к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, заканчивают обучение и далеко не все граждане трудоустраиваются по полученной профессии (специальности).

Целевые показатели (индикаторы) по большинству оказанных государственных услуг не отражают эффективности проведенных мероприятий, не увязаны с произведенными расходами финансовых средств и не имеют экономических обоснований.

Так, например, не имеется объяснения значительным диспропорциям по проведенным ярмаркам рабочих и учебных мест и по психологической поддержке безработных граждан.

В 2016 году в нарушение приказа Минфина РФ от 20.11.2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» финансирование ЦЗН на выполнение мероприятий по активной политике занятости населения осуществлялось Департаментом не на основании бюджетной сметы, а на основании сметы расходов.

При доведении в 2016-2017 годах до ЦЗН лимитов бюджетных обязательств, сметы расходов утверждались без экономического обоснования.

Объемы финансирования и численность участников мероприятий, по видам государственных услуг и муниципальным образованиям, доводились приказами начальника Департамента на начало года и на конец.

В нарушение п. 10.1 приказа Минфина РФ от 20.11.2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» отсутствует обоснование изменений плановых сметных показателей.

Фактически невозможно оценить эффективность реализованной услуги «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» поскольку в 2016-2017 годах в нарушение Положения о Департаменте, перечень приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, Департаментом не был определен.

В нарушение пункта 11 федерального государственного стандарта данной госуслуги, в 2016-2017 годах она предоставлялась Центрами занятости без использования перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, формирование и ведение которого осуществляется на основе данных анализа состояния рынка труда соответствующих муниципальных образований субъекта РФ, в том числе сведений о заявленной работодателями потребности в работниках.

В результате Центрами занятости заключались государственные контракты, на обучение по специальностям, по которым отсутствует информация о востребованности на рынке труда.

Отсутствуют целевые показатели (индикаторы) эффективности по целому ряду важнейших мероприятий, исполняемых в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения». В связи с чем, дать оценку эффективности выполнения, указанных мероприятий, не представляется возможным.

В штате Центров занятости имеются специалисты, в обязанности которых входит оказание услуги по социальной адаптации граждан. Вследствие чего, в некоторых ЦЗН данная услуга оказывается штатными работниками за счет текущего финансирования, в других заключаются государственные контракты со сторонними организациями.

Так ЦЗН г. Ленинск-Кузнецка и МБУ «Центр психолого-педагогической помощи населению» в 2016 году был заключен государственный контракт на оказание услуг по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда на сумму 91,1 тыс. рублей.

Таким образом, в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса РФ расходы в сумме 91,1 тыс. рублей являются не эффективным использованием бюджетных средств.

В связи с отсутствие норматива стоимости услуги, дать оценку эффективности использования бюджетных средств не представляется возможным.

Недостаточность программной проработки исполнения запланированных мероприятий отчетливо просматривается на примере реализации государственной услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ».

В проверяемом периоде Департаментом не разработаны региональные программы развития общественных работ и формирование на их базе системы организации временных рабочих мест. Отсутствуют рекомендации по созданию территориальных (районные, городские) программ.

Необходимым условием достижения целей и задач Государственной программы является наличие рабочих мест, для трудоустройства безработных граждан.

- Департамент систематически предоставляет органам исполнительной власти Кемеровской области информацию о создании новых рабочих мест, модернизации рабочих мест и о предполагаемом высвобождении работников организаций по муниципальным образованиям.

Согласно сводной информации, предоставленной Департаментом, в 2016 году в целом по области создано 21,8 тыс. новых рабочих мест, в том числе 2,5 тыс. высокопроизводительных, в 2017 году в целом по области создано 23,3 тыс. новых рабочих мест, в том числе 4 тыс. высокопроизводительных.

Согласно методическим письмам Министерства труда и социальной защиты РФ, под созданием нового рабочего места следует понимать начало на этих рабочих местах штатного производственного процесса, который ранее работодателем не осуществлялся.

Анализ предоставленной информации по работодателям показал, что в ряде случаев фактически не происходит создание новых рабочих мест, а имеет место смена собственника предприятия либо смена формы собственности. Что в свою очередь искажает информацию о создании новых рабочих мест.

Так, например:

Согласно информации, в 2016 году в ООО «Блок № 3 ш. Анжерская-Южная» (Кемеровский район) создано 994 новых рабочих места. Фактически это рабочие места, находившиеся в ООО «Блок № 2 ш. Анжерская-Южная» до начала процедуры банкротства.

Согласно информации, в 2017 году в ООО «Химпром» (г. Кемерово) создано 936 новых рабочих мест. Фактически рабочие места созданы на производственных мощностях ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово), из которого были уволены в 2016 году 918 человек.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что реализация мероприятий Государственной программы не привела к улучшению ситуации на рынке труда Кемеровской области по итогам 2016-2017 года.

Более того, согласно приказам Министерства труда и социальной защиты РФ от 2016-2017 годов, по итогам 2015-2016 годов Кемеровская область находится на 18 месте из 19 территорий, включенных в перечень, который формируется по возрастанию уровня напряженности на рынке труда, на основании статистических данных о занятости населения и безработице, получаемых органами государственной статистики.

По итогам проверки в Департамент труда и занятости населения Кемеровской области Кемеровской области направлено представление контрольно-счетной палаты Кемеровской области для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена и.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию).

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Совет народных депутатов Кемеровской области.