Основные результаты контрольного мероприятия «Проверка результативности расходов областного бюджета, направленных на профилактику и борьбу с наркоманией в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» Государственной программы Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2021 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.5 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области на 2019 год.

Объект контрольного мероприятия: департамент административных органов Администрации Кемеровской области, как ответственный исполнитель государственной программы (далее – департамент), и Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер».

Предмет контрольного мероприятия:

- Нормативно-правовые акты и иные распорядительные документы, регламентирующие цели и задачи программных мероприятий Госпрограммы Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» (далее – Госпрограмма) в части профилактики и борьбы с наркоманией.

- Бюджетные средства, выделенные из областного бюджета в рамках Госпрограммы на профилактику и борьбу с наркоманией в Кузбассе.

- Первичные учетные документы, а также регистры бухгалтерского учета, бюджетная и иная отчетность об использовании бюджетных средств, выделенных на профилактику и борьбу с наркоманией в Кузбассе.

- Плановая и отчетная документация ответственного исполнителя Госпрограммы департамента административных органов Администрации Кемеровской области (АКО) и иных исполнителей Госпрограммы, участвующих в реализации мероприятий по противодействию злоупотреблений наркотиками и их незаконному обороту.

- Статистическая и иная отчетность, характеризующая результативность деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области в вопросах взаимодействия противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

Цель контрольного мероприятия: оценить результативность расходов областного бюджета, направленных на профилактику и борьбу с наркоманией.

Проверяемый период: 2017 – 2018 годы.

В целях предупреждения возникновения и распространения наркомании и токсикомании, противодействию незаконному обороту наркотических средств, а также в целях охраны здоровья граждан, в рамках Государственной программы Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2021 годы утверждена подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Проверкой результативности расходов областного бюджета, направленных по подпрограмме на профилактику и борьбу с наркоманией, установлено:

1). Ответственным исполнителем (координатором) Государственной программы в части разработки, реализации и оценки эффективности госпрограммы утверждена Администрация Кемеровской области в лице департамента административных органов АКО, который является структурным подразделением Администрации Кемеровской области.

2). Государственной программой Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» в целях повышения качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков определены 2 задачи:

1. Обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

2. Повышение эффективности лечения больных наркоманией.

Для реализации вышеуказанных задач объемов средств, выделяемых из областного бюджета, недостаточно. Так, кассовое исполнение бюджета по подпрограмме за 5 последних лет составило:

- 2014 год  - 10 901,2  тыс. рублей,

- 2015 год  -   5 630,9  тыс. рублей,

- 2016 год  -   6 143,2  тыс. рублей,

- 2017 год  - 11 081,1  тыс. рублей,

- 2018 год  -   9 329,2  тыс. рублей.

Учитывая ситуацию с данной проблемой в регионе, объемы выделяемых средств незначительны, неравномерны по годам, что свидетельствует об отсутствии какой-либо тенденции в расходах на эти цели.

Вышеуказанные объемы ассигнований распределялись для 7 исполнителей подпрограммы. При этом, некоторым исполнителям выделялись небольшие суммы. Так, в 2018 году департаменту социальной защиты населения выделено 25,0 тыс. рублей, департаменту труда и занятости населения – 180,0 тыс. рублей.

3). Для реализации задач подпрограммы предусмотрено 27 мероприятий, из которых по 9-ти мероприятиям продолжительный период времени в программе отсутствовали плановые показатели, соответственно, и средства по этим мероприятиям из бюджета не выделялись.

По некоторым программным мероприятиям предусматривались незначительные суммы, которые в процессе исполнения бюджета перераспределялись между другими подпрограммами и мероприятиями.

Наличие в Госпрограмме мероприятий, по которым отсутствуют показатели их финансового обеспечения свидетельствует о формальном подходе к разработке программы и не способствует достижению программных целей и задач.

4). Паспортом Государственной программы предусмотрены 9 целевых показателей (индикаторов) подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».

Формирование плановых значений целевых показателей носило формальный характер, о чем свидетельствует тот факт, что плановые параметры устанавливались в виде монотонной последовательности убывающих/возрастающих чисел и без учета фактически достигнутого показателя в предыдущем году (годах) (см. таблицу № 3 и 4).

5). Проверкой достоверности отчетности по Госпрограмме, представленной в департамент экономического развития АКО, установлены существенные расхождения и несоответствия данных отчетов и реально достигнутых показателей исполнителями подпрограммы.

Так, отчетный показатель по числу больных наркоманией, состоящих на учете, на конец отчетного периода на 100 тысяч человек в сравнении с данными областного наркодиспансера завышен в 2017 году на 34 человека, а в 2018 году - на 46 человек. В тоже время, по числу больных, впервые взятых на учет с диагнозом «наркомания» на конец отчетного года показатель занижен в 2017 году на 394 человека и в 2018 году на 307 человек (см. таблицу № 5).

А по такому показателю, как «Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде, на конец отчетного года» данные отчетности за 2017 год завышены в 16,1 раз, в 2018 году – в 5,6 раза и составили, соответственно, 12 500 и 13 284 человек.

По показателю «Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода» отчетные данные завышены по сравнению с данными, предоставленными исполнителями подпрограммы, в 2017 году в 35,9 раза, а в 2018 году – в 72,1 раза (см. таблицу № 7).

Аналогично, по всем остальным показателям, оценивающих степень реализации мероприятий по борьбе с наркоманией и, соответственно, результативность расходов областного бюджета на эти цели, отчетность не соответствовала данным исполнителей подпрограммы.

6). По данным Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области, предоставленных департаменту, количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, за 3 последних года уменьшилось с 5 522 ед. в 2016 году до 4 879 ед. в 2018 году (- 11,6%).

Вместе с тем, количество выявленных лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в 2018 году составило 2 073 человек, что больше по отношению к 2016 году на 175 человек (+ 9,2%) и на 317 человек к 2017 году (+ 18,1%).

Исходя из указанной информации сделать однозначный вывод о решении одной из главных задач подпрограммы – «Обеспечение эффективной профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений» - не представлялось возможным.

Не в полном объеме реализована и вторая задача подпрограммы – «Повышение эффективности лечения больных наркоманией», поскольку с 2017 года подпрограммой не предусматривалось ресурсное обеспечение по мероприятиям 1.19 «Оснащение и материально-техническое обеспечение отделений наркологических диспансеров Кемеровской области» и 1.22 «Приобретение лекарственных препаратов, необходимых для лечения лиц, больных наркоманией».

Статистические показатели, характеризующие состояние уровня наркологических расстройств среди населения Кузбасса за последние пять лет, полученные в ГБУЗКО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер», свидетельствуют о том, что несмотря на некоторые незначительные улучшения отдельных значений показателей, общая картина заболеваний, связанных с употреблением наркотических средств, довольно неутешительная. Прежде всего, это увеличение числа пациентов, больных наркоманией и имеющих статус ВИЧ-инфекции. В 2018 году численность таких больных увеличилась по сравнению с 2014 годом на 1 198 человек или на 49,7% (см. таблицу № 9).

На 1.01.2019 в Кемеровской области зарегистрировано около 45 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией при общей численности населения 2 674 256 человек. По данным Росстата, Кемеровская область по итогам 2018 года входила в число 13 регионов страны, где выявлено наибольшее число заражения ВИЧ-инфекцией в России.

По итогам проверки директору Государственной программы Кемеровской области «Обеспечение безопасности населения Кузбасса» на 2014-2021 годы заместителю Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам безопасности и правопорядка) направлено представление контрольно-счетной палаты Кемеровской области для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена председателю антинаркотической комиссии Кемеровской области - Губернатору Кемеровской области - Кузбасса.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное собрание Кемеровской области.