Основные результаты контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, направленных на исполнение регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям на 2019-2024 годы» за 2019-2020 годы»

Основание для проведения контрольного мероприятия:

Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счётной палате Кемеровской области-Кузбасса», пункт 1.10 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области-Кузбасса на 2021 год.

Предмет контрольного мероприятия:

# Средства областного бюджета, выделенные на реализацию регионального проекта, а также нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с финансовыми и материальными активами, платежные и первичные документы, бюджетная отчетность, подтверждающие совершение операций.

Объекты контрольного мероприятия:

Министерство здравоохранения Кузбасса, ГАУЗ КО «Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю. А. Атаманова», ГБУЗ «Кузбасская детская клиническая больница им. профессора Ю. Е. Малаховского».

В ходе проверки установлено следующее:

1. Анализ отчетов о ходе реализации регионального проекта за 2019-2020 годы показал достижение основными показателями, установленных плановых значений и их опережения (снижение младенческой смертности в 2020 году опередило плановый показатель на 12,5%, доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах опередило плановый показатель на 22,5%). Дополнительные показатели в целом также достигли плановых значений, за исключением следующих:

- в 2019 году показатель «Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями» составил 97,9% к плановому значению (к концу 2020 года данный показатель превысил плановые значения на 17,9%);

- в 2020 году три показателя не достигли плановых значений, среди них: «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ» – 98,9% к плановым значениям, «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения – 93,4% к плановым значениям», «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костномышечной системы и соединительной ткани – 97,2%» к плановым значениям. Основной причиной не достижения плановых значений является введенные ограничения на оказание плановой медицинской помощи, в том числе ограничение на проведение диспансерного наблюдения детей в возрасте 0-17 лет в связи с эпидемиологической обстановкой по COVID – 19.

2. В результате выборочной проверки достижения показателей регионального проекта в двух учреждениях здравоохранения установлено следующее.

В Областной клинической больнице (г. Кемерово) в 2019 году все целевые показатели регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» выполнены.

в 2020 году не достигнуты следующие показатели:

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани при плане 50,0 %, исполнение составило 41,0 %;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения при плане 50,0 %, исполнение составило 34,4 %;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения при плане 70,0 %, исполнение составило 67,0 %;

- доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ при плане 70,0 %, исполнение составило 65,0 %.

Не выполнение вышеперечисленных показателей эффективности связано с введением ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции и ограничением плановой помощи.

В Детской клинической больнице (г. Новокузнецк) в 2019 году не выполнены 2 дополнительных показателя:

- по дополнительному показателю «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения, процентов» при плане 30,0 %, исполнение составило 21,5 %;

- по дополнительному показателю «Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, процентов» при плане 60,0 %, исполнено 25,0%.

Неисполнение по данным дополнительным показателям сложилось в результате недостаточной организации реализации программного обеспечения по диспансерному наблюдению детского населения с хроническими заболеваниями, а также в связи с отсутствием врачей специалистов (кардиолог, гастроэнтеролог).

В 2020 году все целевые показатели регионального проекта Учреждением выполнены.

3. В ходе встречных проверок в названных выше организациях здравоохранения, выявлены причины, повышающие риски неисполнения показателей регионального проекта.

Согласно паспортов детских поликлиник, на момент их составления в 2018 году, ощущалась острая нехватка медицинских специалистов, для обслуживания, поставляемого в Учреждения медицинского оборудования.

Такая же ситуация сложилась и по состоянию на момент проведения контрольного мероприятия.

Так, в Детской клинической больнице (г. Новокузнецк), на 01.12.2021 из предусмотренных штатным расписание 442 штатных единиц врачей и среднего медперсонала, в Учреждении работают только 268 специалистов или 60,6 % от штатной численности. В поликлинике № 6 из 15,5 штатных единиц врачей, фактически имеется только 6 или 38,7 %, в поликлинике № 7 из 25,25 штатных единиц врачей, фактически имеется только 11 или 43,6 %, в поликлинике № 8 из 14 штатных единиц врачей, фактически имеется только 5 или 35,7 % и т.д. Аналогичная ситуация и со средним медицинским персоналом. Общая нехватка медицинских специалистов на момент проверки – 39,4 %.

В Областной клинической больнице (г. Кемерово) на 01.12.2021 в штатном расписании Учреждения установлена штатная численность в количестве 508,0 штатных единиц, не занято 67,75 штатных единиц или 13,5% от установленной штатной численности:

- штатная численность врачебного персонала составляет 202,25 штатных единиц, не занято 29,75 штатных единиц или 14,7%;

- штатная численность среднего медицинского персонала составляет 195,25 штатных единиц, не занято 35,0 штатных единиц или 17,9%;

- штатная численность прочего персонала составляет 110,5 штатных единиц, не занято 4,0 штатные единицы или 3,6 %.

Сложившаяся ситуация с кадровым обеспечением медицинских организаций, является одной из существенных причин невыполнения целевых показателей регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» на текущее время и в перспективе.

4. К числу предметов контрольного мероприятия относилась также реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.

Из имеющихся в составе Детской клинической больницы (г. Новокузнецк) 9 детских поликлиник, в следствии отсутствия технической возможности, по причине нахождения детских поликлиник в приспособленных помещения, только в 5 из них представилась возможность в полной мере выполнить организационно-планировочные решения для достижения показателей «нового стандарта поликлиник». В частности, в поликлинике № 4 (ул. Р. Зорге, 42А, год постройки 1993 г.), поликлинике № 6 (ул. Ленина, 68, год постройки 1957 г.), поликлинике № 9 (пр. Запсибовцев, 29, год постройки 1978 г.) проведение мероприятий по улучшению организационно-планировочных решений, а именно оборудование блока для оказания неотложной медицинской помощи с отдельным входом, не представляется возможным из-за архитектуры зданий.

Данный факт, также не способствует в полной мере выполнению целевых показателей регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

5. В результате анализа текущей потребности детских поликлиник в медицинском оборудовании, установлено, что на момент проведения контрольного мероприятия, в проверенных медицинских организациях сохраняется потребность в оснащении медицинским оборудованием детских поликлиник (детских поликлинических отделений) для оказания первичной медико-санитарной помощи детям, в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 6 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 г. № 92н.

По итогам проверки в адрес объектов контрольного мероприятия направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен заместителю председателя Правительства Кузбасса (по вопросам социального развития), а также в Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кузбасса.