Основные результаты контрольного мероприятия

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021 году»

Основания для проведения контрольного мероприятия: Закон Кемеровской области от 29.09.2011 № 95-ОЗ «О контрольно-счётной палате Кемеровской области-Кузбасса», пункт 1.1 плана работы контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса на 2022 год.

Предмет проверки: средства бюджета, выделенные на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Кемеровской области «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Объекты контрольного мероприятия:

Министерство образования Кузбасса

Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа

Администрация Беловского муниципального округа

Администрация Прокопьевского муниципального округа

В ходе проверки установлено следующее:

1. В областном бюджете на 2021 год на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам утверждены объемы расходов бюджетных ассигнований на общую сумму 1 839 918,9 тыс. рублей:

- за счет средств областного бюджета – 338 649,9 тыс. рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 501 269,0 тыс. рублей;

- за счет средств резервного фонда Правительства РФ (субвенции) – 1 000 000,0 тыс. рублей.

Утверждено исполнение расходов областного бюджета на реализацию мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам в 2021 году составило в сумме 902 846,4 тыс. рублей, в том числе:

- реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам за счет средств резервного фонда Правительства РФ на общую сумму 196 273,7 тыс. рублей или 19,6 % от утвержденных объемов расходов бюджетных ассигнований;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам за счет средств областного бюджета на общую сумму 254 084,6 тыс. рублей или 75,0% от утвержденных объемов расходов бюджетных ассигнований;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам за счет средств федерального бюджета на общую сумму 452 488,1 тыс. рублей или 90,3 % от утвержденных объемов расходов бюджетных ассигнований.

2. В первоначальное соглашение между Министерством просвещения РФ и Правительством Кемеровской области-Кузбасса от 21.04.2021 о предоставлении бюджету Кузбасса межбюджетного трансферта из средств резервного фонда Правительства РФ на сумму 1 000 000,0 тыс. рублей, несколько раз вносились изменения.

Проведенный сравнительный анализ распределения указанных средств, отраженного в приложениях к дополнительным соглашениям, а также сопоставление этих данных с распределением средств резервного фонда, отраженным в приложении к Закону Кемеровской области-Кузбасса от 23.12.2020 № 160-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», показали значительное расхождение данных, что подробнее отражено в таблице №1.

Выявленное обстоятельство говорит о том, что перед заключением Соглашения от 21.04.2021 о выделении Кузбассу межбюджетного трансферта в размере 1 000 000 000 рублей, не было сформировано обоснованной и согласованной позиции о реальных возможностях региона освоить средства в указанном объеме.

Очевидно, что совместно с муниципальными образованиями области не была проведена предварительная работа по формированию планов (дорожных карт), направленных на эффективное исполнение принятых обязательств.

3. Запланированная сумма межбюджетного трансферта из средств резервного фонда Правительства РФ (1 000 000,0 тыс. рублей) была сокращена по распоряжению Правительства РФ от 15.12.2021 № 3601-р до 202 700,0 тыс. рублей.

Согласно данным отчета «О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется межбюджетный трансферт» Министерства образования Кузбасса по состоянию на 01.01.2022 года, поступило средств межбюджетного трансферта – 196 273,7 тыс. рублей, исполнение – 100%.

Плановое значение (показатель), установленное п. 4.3.3.2 Соглашения от 21.04.2021 № 073-17-2021-006, которое необходимо было достичь в результате реализации указанной суммы средств – 151 человек. Фактически достигнутое значение – 96 человек, отклонение от планового значения составило – 55 человек или 63,6%.

То есть, в результате использования поступивших из резервного фонда Правительства РФ средств межбюджетного трансферта в размере 196 273,7 тыс. рублей, установленный при этом результат достигнут только на 63,6 %.

Необходимо отметить, что в соответствии с условиями Соглашения, в результате неиспользования и возврата части средств иного межбюджетного трансферта, произведена выплата штрафа из областного бюджета в федеральный в сумме 207,9 тыс. рублей.

4. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кемеровской области-Кузбасса на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых из федерального бюджета предоставлялась субсидия в 2021 году, составляет 501 269,0 тыс. рублей.

Субсидия предоставлена на основании Соглашения между Министерством просвещения РФ и Правительством Кемеровской области-Кузбасса от 14.12.2019 № 073-09-2020-507.

Данным соглашением установлено целевое значение показателя результативности – 402 человека.

Исполнение объема обязательств, принятых в целях достижения результатов использования субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам, составило 452 488,1 тыс. рублей или 90,3 % от утвержденных объемов расходов бюджетных ассигнований.

Согласно пояснениям Министерства, основной причиной неосвоения муниципальными образованиями лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 2021 год на предоставление жилых помещений детям-сиротам, является то, что срок сдачи отдельных объектов был перенесен на 2022 год. Данные средства полностью законтрактованы в 2021 году. В этой связи для возврата федеральной части (83%) в 2022 году направлена соответствующая заявка в Министерство просвещения РФ.

Согласно данным отчета «О достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения» по состоянию на 01.01.2022, показатель результативности предоставления Субсидии в 2021 году при плановом значении - 402 человека, фактически составил - 345 человек (85,8%), в том числе 57 человек за счет переходящих контрактов 2020 года.

То есть, из данных отчета следует, что в него включены данные переходящих контрактов 2020 года в количестве 57 человек, в результате чего фактическое целевое значение показателя на отчетную дату составило 288 человек, а не 345.

Таким образом, значение целевого показателя результативности предоставления Субсидии в 2021 году не достигнуто, фактическое значение составило 288 человек или 71,6 % от планового значения. Что является нарушением п. 4.3.3. Соглашения от 14.12.2019 № 073-09-2020-507.

5. В ходе встречных выездных проверок в Прокопьевском, Беловском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах в том числе проанализировано достижение плановых показателей освоения субвенций.

Прокопьевский муниципальный округ:

Исполнение за счет средств областного бюджета составило – 1 118,1 тыс. рублей (100,0%). Плановый показатель (1 человек), не достигнут (средства направлены на софинансирование).

Исполнение за счет средств федерального бюджета составило – 10 717,0 тыс. рублей (100,0%). Плановый показатель (10 человек), достигнут.

Беловский муниципальный округ:

Исполнение за счет средств областного бюджета составило – 3 131,0 тыс. рублей (100,0%). Плановый показатель (3 человека), не достигнут, факт – 2 человека (средства направлены на софинансирование).

Исполнение за счет средств федерального бюджета составило – 10 051,4 тыс. рублей (100,0%). Плановый показатель (8 человек), достигнут.

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ:

Исполнение за счет средств областного бюджета составило – 1 938.0 тыс. рублей (80.1%). Плановый показатель (1 человек), достигнут.

Исполнение за счет средств федерального бюджета составило – 8 055.0 тыс. рублей (100,0%). Плановый показатель (8 человек), не достигнут, факт – 4 человека (остальные средства направлены на софинансирование).

6. В ходе встречных проверок муниципальных образований, перечисленных выше в п. 5, проанализирована информация о накопленной задолженности за жилищно-коммунальные услуги лицами из числа детей-сирот.

На Ноябрь 2022 г.:

В Прокопьевском муниципальном округе общая задолженность за коммунальные услуги составляет более 1 222,3 тыс. рублей;

В Беловском муниципальном округе общая задолженность за коммунальные услуги, составляет 1 826,2 тыс. рублей;

В Ленинск-Кузнецком муниципальном округе – информация не представлена.

Общая задолженность по Кузбассу по коммунальным платежам лиц из числа детей-сирот, проживающих в помещениях специализированного жилищного фонда, на 01.10.2021 составляет более 89 млн. рублей, на 01.10.2022 более 96 млн. рублей.

7. В ходе контрольного мероприятия Министерством образования предоставлены ежеквартальные и годовые отчеты «О реализации жилищных прав детей-сирот…» за 2021 год, состоящие из отдельных форм мониторинга и собственно отчета.

Данная информация является неполной и не отражает всех данных, предусмотренных Порядком контроля за реализацией органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, утвержденным Постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 03.10.2019 № 568.

Так, например, на момент проверки в Министерстве отсутствовал сводный отчет «О реализации жилищных прав детей-сирот…» за 2021 год, содержащий ряд важных данных, анализ которых формирует полноценную, объективную оценку ситуации, связанной с обеспеченностью жильем детей-сирот в регионе.

8. По данным федеральной государственной информационной системы в Кемеровской области-Кузбассе:

- на 01.01.2021 - общая численность детей-сирот, включенных в список, составляла 12518 человек;

- на 01.01.2022 - общая численность детей-сирот, включенных в список, составляла 12653 человек.

Численность детей-сирот, включенных в списки на получение жилого помещения, и не получивших по наступлению совершеннолетия жилые помещения составляет:

на 01.01.2020 – 9135 человек (или 71,4% от общей численности детей-сирот в списках);

на 01.01.2021 – 9058 человек (или 72,3% от общей численности детей-сирот в списках);

на 01.01.2022 – 9321 человек (или 73% от общей численности детей-сирот в списках).

Таким образом, доля детей-сирот, состоящих в списке на получения жилья, у которых наступило право на получение жилья, ежегодно увеличивается.

В 2020 году жилыми помещениями обеспечено 1005 лиц из числа детей-сирот, в 2021 году обеспечено всего 728 лиц из их числа.

При сложившихся темпах предоставления жилья численность детей-сирот, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, существенно не снизится.

Таким образом, при имеющихся темпах предоставления жилья и сложившихся объемах финансирования, для ликвидации накопившейся задолженности по обеспечению детей-сирот старше 18 лет, включенных в список нуждающихся на 01.01.2020, потребуется более 7 лет.

Очевидно, что общий объем выделяемых средств не обеспечивает реальную потребность Кузбасса в средствах на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и в полной мере не закрывает имеющиеся проблемы в данной сфере.

По мнению КСПКО, сложившаяся практика обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа является недостаточно эффективной. Ситуация свидетельствует, что в Кемеровской области-Кузбассе существуют высокие риски невыполнения Поручения Правительства РФ о ликвидации задолженности по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и лицам из их числа до 2025 года.

Вместе с тем, с высокой долей вероятности не будут достигнуты ожидаемые результаты реализации поэтапного плана мероприятий по ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению детей-сирот, включенных в список нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями на 01.01.2020, утвержденные Распоряжением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 25.07.2022 № 424-р.

По итогам проверки в адрес объектов контрольного мероприятия направлены представления контрольно-счетной палаты Кемеровской области - Кузбасса для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков.

Отчёт о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное собрание Кемеровской области-Кузбасса, заместителю председателя Правительства Кузбасса (по вопросам образования и науки) и Министру строительства Кузбасса.

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена Губернатору Кузбасса.

30.12.2022